## gestão de projetos
Nome da tarefa | Duração | Data de início | Data de realização | Data de fim | Antecessores | % concluído | Status | Atribuído a | Comentários
Aulas com App. Inventor | 70d | 2020-04-01 | 2020-06-07 | 2020-06-09 |  | 100% | Concluído | k219594@dac.unicamp.br
Definir método | 46d | 2020-04-01 | 2020-05-27 | 2020-06-03 |  | 100% | Concluído
Estudar método Marina A. Manso | 5d | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 2020-04-07 |  | 100% | Concluído | Lorenzo
Estudar método Juliana P. Ribeiro | 5d | 2020-04-01 | 2020-04-06 | 2020-04-07 |  | 100% | Concluído | Matheus Rosisca
Estudar App Inventor | 9d | 2020-04-02 | 2020-04-13 | 2020-04-14 |  | 100% | Concluído | João
Elaborar | 36d | 2020-04-15 | 2020-05-27 | 2020-06-03 |  | 100% | Concluído
Definir Roteiro | 5d | 2020-04-16 | 2020-06-19 | 2020-04-22 |  | 100% | Concluído | Matheus Cumpian
Elaborar aula semana 1 | 2d | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | 100% | Concluído | Matheus Rosisca
Elaborar aula semana 2 | 3d | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 18 | 100% | Concluído | Matheus Cumpian
Elaborar aula semana 3 | 3d | 2020-04-27 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 21 | 100% | Concluído | Matheus Cumpian
Elaborar aula semana 4 | 3d | 2020-05-04 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 24 | 100% | Concluído | Matheus Rosisca
Elaborar aula semana 5 | 3d | 2020-05-11 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 27 | 100% | Concluído | Lorenzo
Elaborar aula semana 6 | 3d | 2020-05-18 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 30 | 100% | Concluído | Lorenzo
Elaborar aula semana 7 | 3d | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 33 | 100% | Concluído | Matheus Rosisca
Elaborar aula semana 8 | 3d | 2020-06-01 |  | 2020-06-03 | 36 | 100% | Concluído | Lorenzo | Aula foi cancelada por conta de imprevisto que ocasionou no adiamento da aula 7, mas a aula 8 era totalmente opcional e não precisava ser obrigatoriamente feita
Encontrar alunos | 13d | 2020-04-01 | 2020-04-14 | 2020-04-17 |  | 100% | Concluído | k219594@dac.unicamp.br
Aplicar método | 36d | 2020-04-17 | 2020-06-05 | 2020-06-05 |  | 100% | Concluído
Aula 1 | 1d | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-17 |  | 100% | Concluído
Aplicar aula | 1d | 2020-04-17 |  | 2020-04-17 | 8 | 100% | Concluído | João
Monitorar e controlar aula | 1d | 2020-04-17 |  | 2020-04-17 | 8 | 100% | Concluído | k219594@dac.unicamp.br
Aula 2 | 2d | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-24 |  | 100% | Concluído
Aplicar aula | 2d | 2020-04-23 |  | 2020-04-24 | 9 | 100% | Concluído | Matheus Rosisca
Monitorar e controlar aula | 2d | 2020-04-23 |  | 2020-04-24 | 9 | 100% | Concluído | Lorenzo
Aula 3 | 2d | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-01 |  | 100% | Concluído
Aplicar aula | 2d | 2020-04-30 |  | 2020-05-01 | 10 | 100% | Concluído | João
Monitorar e controlar aula | 2d | 2020-04-30 |  | 2020-05-01 | 10 | 100% | Concluído | Matheus Cumpian
Aula 4 | 2d | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-08 |  | 100% | Concluído
Aplicar aula | 2d | 2020-05-07 |  | 2020-05-08 | 11 | 100% | Em andamento | k219594@dac.unicamp.br
Monitorar e controlar aula | 2d | 2020-05-07 |  | 2020-05-08 | 11 | 100% | Em andamento | Matheus Rosisca
Aula 5 | 2d | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-15 |  | 100% | Concluído
Aplicar aula | 2d | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 12 | 100% | Concluído | Lorenzo
Monitorar e controlar aula | 2d | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 12 | 100% | Concluído | Matheus Cumpian
Aula 6 | 2d | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-22 |  | 100% | Concluído
Aplicar aula | 2d | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 13 | 100% | Concluído | k219594@dac.unicamp.br
Monitorar e controlar aula | 2d | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 13 | 100% | Concluído | João
Aula 7 | 2d | 2020-05-28 | 2020-06-05 | 2020-05-29 |  | 100% | Concluído
Aplica aula | 2d | 2020-05-28 | 2020-06-05 | 2020-05-29 | 14 | 100% | Concluído | k219594@dac.unicamp.br
Monitorar e controlar aula | 2d | 2020-05-28 | 2020-06-05 | 2020-05-29 | 14 | 100% | Concluído | João
Aula 8 | 2d | 2020-06-04 |  | 2020-06-05 |  | 100% | Concluído |  | Aula foi cancelada por conta de imprevisto que ocasionou no adiamento da aula 7, mas a aula 8 era totalmente opcional e não precisava ser obrigatoriamente feita
Aplicar aula | 2d | 2020-06-04 |  | 2020-06-05 | 15 | 100% |  | Matheus Cumpian
Monitorar e controlar aula | 2d | 2020-06-04 |  | 2020-06-05 | 15 | 100% |  | Lorenzo
Definir projeto | 5d | 2020-04-01 | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  | 100% | Concluído
Fazer chapter | 5d | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 2020-04-07 |  | 100% | Concluído | Matheus Cumpian
Fazer Planejamento | 5d | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 2020-04-07 |  | 100% | Concluído
Elabora WBS | 2d | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-02 |  | 100% | Concluído | k219594@dac.unicamp.br
Identificar linha critica | 3d | 2020-04-03 | 2020-04-05 | 2020-04-07 | 45 | 100% | Concluído | k219594@dac.unicamp.br
Fazer Cronograma | 3d | 2020-04-03 | 2020-04-05 | 2020-04-07 | 45 | 100% | Concluído | k219594@dac.unicamp.br
Detalhamento do Processo | 5d | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 2020-04-07 |  | 100% | Concluído | João
Definir requisito | 5d | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 2020-04-07 |  | 100% | Concluído | João
Entregar planejamento | 6d | 2020-04-21 | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 100% | Concluído | k219594@dac.unicamp.br
Coletar primeiros resultados obtidos | 6d | 2020-04-21 | 2020-04-26 | 2020-04-28 |  | 100% | Concluído
Planejar processos de monitoramento e controle | 6d | 2020-04-21 | 2020-04-26 | 2020-04-28 |  | 100% | Concluído
Entregar documentos de "evidência objetiva" | 2d | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-19 |  | 100% | Concluído | k219594@dac.unicamp.br
Fazer Documento de execução | 2d | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 30 | 100% | Concluído | João
Fazer Documento de monitoramento e controle | 2d | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 30 | 100% | Concluído | Lorenzo
Fazer Documento de dos resultados obtidos | 2d | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 30 | 100% | Concluído | Matheus Cumpian
Fazer planejamento Futuro | 2d | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 30 | 100% | Concluído | Matheus Rosisca
Entregar todos documentos | 2d | 2020-06-08 | 2020-06-07 | 2020-06-09 | 39 | 100% | Concluído | k219594@dac.unicamp.br
Fazer documentação | 2d | 2020-06-08 | 2020-06-07 | 2020-06-09 | 39 | 100% | Concluído | Matheus Cumpian
Fazer site | 2d | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 2020-06-09 |  | 100% | Concluído | k219594@dac.unicamp.br